СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Паспорт Программы развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Введение | 5 |
| 3 | Концепция развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района в контексте реализации стратегии развития образования | 6 |
| 3.1 | Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года | 6 |
| 3.2 | Миссия развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района | 7 |
| 3.3 | Цели и задачи развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района | 10 |
| 3.4 | Целевые показатели развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района по годам, соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года | 11 |
| 4 | Анализ потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования | 12 |
| 4.1 | Анализ результатов реализации прежней программы развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района | 12 |
| 4.2 | SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района | 17 |
| 4.3 | Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района | 21 |
| 5 | Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района по обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии развития образования до 2025 года | 23 |
| 6 | Проекты МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района по реализации приоритетов стратегии развития образования - механизмы проектного управления | 38 |
| 7 | Механизм мониторинга реализации Программы развития | 39 |
| 8 | Финансовый план реализации Программы развития | 39 |
| 9 | Приложения | 40 |

- ПАСПОРТ

Программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Журавлик» Зерноградского района на 2020 – 2025 г.г.

| Наименование и статус Программы развития | Локальный нормативный акт - Программа развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района (далее МБДОУ д/с «Журавлик») с 01.01.2020 по 31.12.2024 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» (сроки реализации 2018-2025); - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; - Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); - Региональные проекты Ростовской области по реализации Национального проекта «Образование». |
| Цель Программы | Создание условий для функционирования ДОУ как открытого, современного учреждения, реализующего качественные образовательные услуги, обеспечивающие равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, максимально удовлетворяющие социальный заказ Государства и родительского сообщества ДОУ. |
| Направления и задачи программы | Направления развития МБДОУ д/с «Журавлик»: - «Успех каждого ребенка»; - «Современная школа»; - «Цифровая образовательная среда» - «Поддержка семей, имеющих детей»; - «Учитель будущего»; - «Социальная активность». Задачи: 1. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 2. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада. 5. Совершенствование материально-технической базы ДОУ в соответствии с современными требованиями. 6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа будет реализована в период с 01.01.2020 по 31.12.2024 гг. I этап – подготовительный (2020 год): - разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - создание условий (кадровых, материально- технических и т.д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства II этап – практический (2021–2023 гг.): - апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; - постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; - периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - коррекция мероприятий. III этап – итоговый (2024 г.): - реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; - анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. |
| Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы | 1.Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности. 2.Обновление структуры и содержания образования через реализацию инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий. 3.Улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного образования. 4.Успешное освоение выпускниками ДОУ основной образовательной программы, достижение оптимального качества образования. 5.Формирование широкого спектра вариативных форм дополнительного образования на базе образовательной организации. 6.Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта, через курсовую переподготовку, методическую работу и транслирование опыта в разных формах, ведение инновационной деятельности. 7.Создание безопасной информационной среды в ДОУ, оптимальное ее использование для достижения качественно новых результатов. 8.Обеспечение сетевого взаимодействия ДОУ с другими организациями с целью повышения качества образования. 9.Формирование позитивного имиджа ДОУ в социальном окружении, за счет высокого уровня удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса в ДОУ. |
| Система организации контроля | Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Совет ДОУ. Результаты контроля представляются ежегодно на заседании Педагогического совета ДОУ, публикуются на сайте ОО. |
| Объем и источники финансирования | Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 7.763.900 (по плану 2020 г.) |
| ФИО, должность, телефон руководителя программы | Троянская Ирина Владимировна – заведующий. Тел: 8(86359) 93 2 84 |
| Сайт ДОУ | http://www.borisovka-juravlik.ru |

### 2. ВВЕДЕНИЕ

### Программа развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района до 2025 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития образования. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. Программа как проект перспективного развития ОО призвана:

### - обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО;

### - обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;

### - консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы.

### 3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ Д/С «ЖУРАВЛИК» ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

3.1 Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года.

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих стратегических документах:

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642  Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025);

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»;

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);

- Региональные проекты Ростовской области по реализации Национального проекта «Образование»;

- Муниципальные проекты Зерноградского района по реализации Национального проекта «Образование».

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»:

Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года.

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.

К новым ресурсам развития образования относятся:

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе дошкольного и дополнительного образования;

- возможности онлайн-образования;

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района выступают:

- ранняя профориентация воспитанников;

- формирование цифровых компетенций воспитанников;

- формирование финансовой грамотности воспитанников;

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности воспитанников;

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей (законных представителей), социальных институтов, студентов и др.);

- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников;

- сетевые формы реализации программы;

- новые возможности дополнительного образования;

- системы выявления и поддержки одаренных детей;

- психолого-педагогическое консультирование родителей.

3.2  Миссия развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района

Миссия дошкольного образовательного учреждения - создавать современные условия для образования детей дошкольного возраста.

Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, социальных партнеров.

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

Обеспечение условий для проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни через организацию специально организованного образовательного процесса с детьми направленного на развитие и воспитание личности ребёнка, и социальный заказ государства и семей.

Модель педагога детского сада (как желаемый результат).

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к  его работе в инновационном режиме.

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное  значение приобретает образ педагога детского сада.

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику общения основанную на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):

1.Профессионализм воспитателя:

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической деятельности;

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;

- стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала.

2. Проявление организационно-методических умений:

- использует в работе новаторские методики;

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.

3.Личностные качества педагога:

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества;

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью;

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала учреждения, родителей и социума.

Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат).

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:

- здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика;

- коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;

- физическая компетентность - забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;

- интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  поставленных задач, умение прогнозировать результат;

- креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью;

- любознательность - исследовательский интерес ребенка;

- инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;

- произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него представлениями, правилами и нормами.

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат).

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5  до 7 лет, их социализации и самореализации.

Перспектива новой модели учреждения предполагает:

- эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования;

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;

- расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации Программы развития.

Имиджевой характеристикой развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района  до 2025 года станет слоган «Успех будущего в возможностях настоящего».

3. 3 Цели и задачи развития  МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района до 2025 года.

Целями развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района до 2025 года выступают:

1) повышение социального статуса дошкольного образования;

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного, всестороннего и гармоничного развития ребенка, радостного, содержательного проживания им периода дошкольного детства в условиях информационно-насыщенного образовательного пространства в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и основной образовательной программой ДОУ;

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.

Задачи реализации поставленных целей Программы:

- Обеспечение современного качества дошкольного образования путём реализации национального проекта «Образование».

- Обеспечение доступности дошкольного образования.

- Создание специальных условий для всестороннего развития личности по ключевым направлениям: интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, нравственно-эстетическому, творческому — с учетом индивидуальных психофизических показателей дошкольников.

- Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного дошкольного образования.

- Обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением.

- Повышение качественного уровня квалификации работников образования путем последовательного введения профессиональных стандартов.

- Расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом интересов участников образовательного процесса.

3.4 Целевые показатели развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района по годам, соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Наполняемость групп | % | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| 2 | Уровень освоения основной общеобразовательной программы ДО | баллы | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
| 3 | Степень удовлетворенности родителей | % | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% |
| 4 | Уровень маркетинговой привлекательности и конкурентоспособности ДОУ | баллы | выше среднего | выше среднего | высокий | высокий | высокий |
| 5 | Уровень качества педагогического процесса в ДОУ | баллы | выше среднего | выше среднего | высокий | высокий | высокий |
| 6 | Наличие полноценного инструментария для оценки качества образования | да/нет | да | да | да | да | да |
| 7 | Количество педагогов, принимающих участие в работе инновационной сети различных уровней | % | 40% | 50% | 60% | 90% | 100% |
| 8 | Уровень посещаемости официального сайта ДОУ | баллы | выше среднего | выше среднего | высокий | высокий | высокий |
| 9 | Количество педагогов, использующих электронную систему мониторинга | % | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| 10 | Количество педагогов, системно использующих ИКТ и иные современные образовательные технологии | % | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Уровень положительной мотивации педагогов | баллы | выше среднего | выше среднего | высокий | высокий | высокий |
| 12 | Количество совместных мероприятий с родителями воспитанников | % (увеличение на) | 15% | 20% | 25% | 25% | 25% |
| 13 | Количество социальных партнеров | % (увеличение на) | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% |
| 14 | Соответствие материально- технических условий требованиям ФГОС | соотв./ не соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. |

4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБДОУ Д/С «ЖУРАВЛИК» ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

4.1 Анализ результатов реализации прежней программы развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района

### Программа развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района  на 2015 - 2020 годы реализована в полном объеме.

### Реализация мероприятий Программы развития на период 2015 – 2020 гг. обеспечили:

### - реализацию новых подходов к формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста;

### - использование информационных технологий в образовательном пространстве ДОУ;

### - улучшение и модернизацию материально-технической базы Образовательного учреждения;

### - повышение доли педагогических и руководящих работников Образовательного учреждения, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по распространению современных моделей доступного и качественного дошкольного образования;

### - изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников;

### - организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохранение и укрепление его здоровья;

### - создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образование детей;

### - расширение спектра кружковой работы и дополнительного образования на базе ДОУ.

### Результаты Программы развития в области вариативности системы образовательного учреждения на основе создания новых форм, реализующих программу дошкольного образования, показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме развития. Образовательное учреждение предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям ребенка.

### Результаты Программы развития в области расширения информационных технологий в образовательном учреждении показали, что коллектив постоянно работает над созданием единого информационного пространства дошкольной организации:

- налажена система документооборота с отделом образования и другими организациями по электронной почте;

- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ;

- воспитанники и педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах;

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями воспитанников и распространения опыта работы;

- большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации по ИКТ – технологиям.

### Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами создают презентации для детей и выступлений. Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации которой необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.

### В образовательном процессе активно используются материалы:

- игровые, развивающие и информационные презентации по различным образовательным областям;

- обучающие диски;

- электронное сопровождение семинаров, собраний, педсоветов, конкурсов и т.д.

### Информационно-технологическое обеспечение детского сада постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень.

### Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста показали, что в групповых помещениях пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп образовательного учреждения оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной с педагогами и самостоятельной деятельности дошкольников. Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям СанПиН.

### Результаты Программы развития в области улучшение и модернизации материально-технической базы образовательного учреждения показали, что в детском саду создаются условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.

### В образовательном учреждении имеются 1 музыкальный зал, 1 спортивный зал, изостудия, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 6 групповых помещений, 1 медицинский кабинет, оборудован музей казачьего быта, 1 пищеблок, 1 прачечная. Все помещения детского сада оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

### Результаты Программы развития в организации комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохранения и укрепления его здоровья показали: в образовательном учреждении выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая включает в себя:

### - обеспечение здорового образа жизни: утренняя гимнастика; физкультурные занятия; подвижные и спортивные игры; профилактическая гимнастика (дыхательная, зрительная, улучшение осанки, профилактика плоскостопия);

- соревнования, эстафеты, досуги и т.д;

- гигиенические и водные процедуры: световоздушные ванны, обширное умывание, мытьё рук до локтя и ног;

- игры с водой в теплое время года;

- проветривание помещений; прогулки на свежем воздухе; сон при открытых фрамугах в теплое время года;

- для воспитанников организовано 4-х разовое питание в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- музыкальное сопровождение режимных моментов, музыкальное оформление фона занятий;

- «минутки здоровья», включающие дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, упражнения и игры на координацию речи и движения, упражнения с массажными ковриками;

- занятия по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю, в т.ч. на свежем воздухе;

- пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ): занятия по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ);

- работа с родителями: оказание консультативной помощи; информационные стенды, анкетирование, привлечение к массовым мероприятиям;

### Педагоги образовательного учреждения осуществляют непосредственное наблюдение за индивидуальным развитием каждого ребенка, организуют все виды индивидуальной и коллективной деятельности, взаимодействуют с родителями воспитанников.

### Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых возможностей для получения начального школьного образования показали, что содержание образовательной программы обеспечивает удовлетворительную подготовку дошкольников к поступлению в школу.

### Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных условий для успешного воспитания и образования детей, использованием эффективных инновационных технологий и методик.

### Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и распространения опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников показали, что обобщение и распространение опыта работы педагогами образовательного учреждения проходит через:

- участие в семинарах, конференциях;

- выступления и открытые показы на районных методических объединениях;

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.

### Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образование детей. Обязательным условием работы с родителями является проведение родительских собраний, консультаций, дней открытых дверей, открытых просмотров, совместных праздников и развлечений, оформление наглядной информации, привлечение родителей к оформлению творческих выставок. В учреждении ведет свою работу родительский клуб  «СемьЯ»,  мероприятия проходят в виде родительских конференций, круглых столов, мастер-классов, семейных гостиных.

### Программа развития на 2015-2020 годы реализована также в части введения дополнительных бесплатных образовательных услуг. На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности в образовательном учреждении предоставляются бесплатные образовательные услуги по 6 программам.

### В образовательном учреждении созданы необходимые условия для обучения, комфортного и безопасного пребывания детей, в том числе кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Обеспечена вариативность форм работы с детьми, родителями и педагогами, созданы благоприятные условия для обеспечения качества дошкольного образования.

### Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями. Данная работа строится с учетом особенностей работы данного учреждения и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия развития индивидуальности каждого ребенка.

### Наше дошкольное учреждение  взаимодействует с  10 социальными институтами:

- МБОУ Гуляй – Борисовская СОШ,

- МБОУ ЦДОД «Ермак»,

- МБУК «Гуляй – Борисовский СДК»,

- МБУК Гуляй – Борисовская сельская библиотека,

- МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»,

- Гуляй – Борисовский храм Рождества Иоанна  Предтечи,

- ВДПО Зерноградского района,

- ОГИБД  ОМВД России по Зерноградскому району,

- Юртовым казачьим обществом «Гуляй – Борисовский юрт»

- Администрацией Гуляй – Борисовского сельского поселения.

### Все они, опираясь на то или иное направление развития ребенка, формируют у него конкретную компетентность.

### Инновационная деятельность МБДОУ д/с «Журавлик»:

### 2009 - 2016 г.г. Муниципальная экспериментальная  площадка по региональному компоненту «Традиции и обряды Донских казаков в развитии личности ребенка - дошкольника», (приказ ОО АЗР от 04.03.2009 года № 82 «Об организации деятельности областных экспериментальных площадок в ДОУ»).

### Достижения МБДОУ д/с «Журавлик»:

2015 год:

- Диплом победителя,  III место,   областного конкурса  дошкольных образовательных организаций «Мама, научи меня соблюдать ПДД», в рамках реализации мероприятий «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 г.г.»;

2016  год:

- Участие в  работе регионального партийного проекта партии «Единая Россия» «Детские сады - детям» - «Книга в детский сад».

-  II место в Конкурсе  методических материалов,  в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство»;

- Участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года»   в   номинации «Воспитатель года».

2017  год

- Участники муниципального этапа областного конкурса дошкольных образовательных организаций  «Путешествие в страну дорожных знаков» по защите конспекта познавательного занятия «Экологический вид транспорта»;

- Участие в областном   форуме  «Информационное обеспечение противодействия экстремизму в образовательной среде: идеологические, организационно-правовые и социально-психологические аспекты», представление опыта ДОУ на презентационной площадке выставочного комплекса «Толерантность народов Дона - это взгляд в будущее без экстремизма»;

-  III место в Конкурсе  методических материалов,  в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство»;

-  Победители, I  место,   муниципального конкурса «Тепло твоих рук»;

2018  год:

-  Победители, I и II место,   муниципального конкурса «Тепло твоих рук»;

-  Участники Конкурса  методических материалов,  в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство»;

2019   год:

- Участие  в областном конкурсе детских рисунков и поделок «Персик», ВЦ «ВертолЭкспо», г. Ростов – на – Дону;

-  Участие в патриотической региональной акции «Помним! Гордимся!», приуроченной к празднованию 74-й годовщины Победы в ВОВ.

### По итогам реализации Программы развития детского сада на период 2015-2020 гг. можно сделать вывод о готовности МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района к реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года.

### 4.2  SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района.

### С целью реальной оценки собственных ресурсов и возможностей, применительно к состоянию и потребностям внешней среды, на основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 3 года, оценка потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования, представлена в формате SWOT – анализа.

| ### Факторы, обеспечивающие развитие МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района | ### SWOT – анализ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ |  | ### Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее окружение |  |
|  | ### Сильная сторона ### S | ### Слабая сторона ### W | ### Благоприятные возможности ### O | ### Риски ### T |
| ### Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной организации | ### Наличие полной нормативно-правовой базы. | Внедрение электронной системы управления и электронного документооборота | ### Рост поддержки развития спектра платных образовательных услуг. | ### Отсутствие опыта участия в грантовых конкурсах городского и федерального уровней. |
| ### Качество образования | Эффективная реализация всех областей ФГОС ДО во всех требуемых формах и видах детской деятельности | Недостаточность уровня индивидуализации образователь ного процесса. | ### Изменение содержания качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и Профстандарта. | ### Потребность усиления индивидуальной составляющей в образовании ребенка должна быть обеспечена ростом профессионального мастерства педагога. |
| ### Программное обеспечение деятельности образовательной организации | ### Наличие основной образовательной программы дошкольного образования | ### Учебно - методический комплекс скомплектован не в полном объеме. | Решение вопросов преемственности работы ДОУ и школы, на уровне программного обеспечения | ### Отсутствие обеспечения обучающихся бесплатными учебно – методическими комплектами на все возрастные группы усложняет освоение дошкольной образовательной программы. |
| ### Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательной организации | Позитивный опыт использования в образовательной деятельности инновационных технологий, информационного обеспечения деятельности образовательной организации на сайте ДОУ, в сети Инстаграм. | Преобладание в повседневной деятельности педагогов традиционных образовательных технологий. Разный уровень Владения технологиями и техническими средствами у педагогов | Создание платформы дистанционного онлайн взаимодействия с родителями | Недостаточное оснащение образовательной деятельности необходимыми техническими средствами |
| ### Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации | Наличие в ДОУ специализированных помещений: музыкального и спортивного залов, медицинского кабинета, кабинет педагога-психолога, ИЗО-студии, кабинета ПДД, музея казачьего быта. | ### Отсутствие достаточного финансирования для разрешения актуальных проблем технического обеспечения деятельности образовательной организации. ### Отсутствие интернета, компьютеров, мультимедийного оборудования на рабочих местах педагогов. | ### Проектирование и создание центров детской активности в соответствии с ФГОС в каждой возрастной группе. | ### Недостаточный уровень материально- технического обеспечения. ### Наличие потребности в приобретении мультимедийного оборудования. |
| ### Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации | Наличие инновационного потенциала у педагогов необходимого для реализации работы с интерактивными досками | Недостаточность финансирования для приобретения специального оборудования для детей с ОВЗ Наличие помещений, требующих ремонта, недостаточность оборудованных рабочих мест педагогов | Поддержка и развитие имиджа ДОО. Обеспечение ДОУ необходимым оборудованием. | Недостаточность финансовых средств для материально- технического обеспечения |
| ### Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации | ### Образовательный процесс обеспечивает профессионально подготовленный, стабильный коллектив. Созданы условия профессионального роста педагогов | Не все педагоги в полной мере используют возможности современного интерактивного оборудования в работе с детьми и родителями. | ### Наличие подготовленных наставников, способных целенаправленно работать с молодыми педагогами. | Меняются требования к профессионально- педагогической компетентности педагога, что создаѐт риск психологической неготовности к росту требований и внешнего контроля |
| ### Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, динамика его изменения | ### Рост социальной активности обучающихся посредством участия в конкурсах разного уровня | ### Рост количества обучающихся с речевыми нарушениями | ### Увеличение доли обучающихся, заинтересованных ежедневным, систематическим посещение дошкольного учреждения | ### Увеличение доли воспитанников, нуждающихся в помощи специалистов – учителя-логопеда, педагога-психолога |
| ### Социально - педагогический портрет родителей обучающихся как участников образовательных отношений | ### Большинство родителей активные участники образовательных отношений | ### Неполная вовлеченность части родителей в образовательный процесс, обусловленная несформированностью у них компетенции ответственного родительства. | ### Информационная «продвинутость» большинства молодых родителей делает популярной для них форму электронного общения с педагогами посредством чата, форума, сайта | ### Недостаточная развитость вариативных форм консультативно - просветительской поддержки родителей может привести к утрате оперативности их связи с ДОУ |
| ### Система связей образовательной организации с социальными институтами окружения | ### Наличие договоров с социальными партнерами позволяет организовывать образовательный процесс в ДОУ эффективно и насыщенно ### Высокая заинтересованность участия педагогов, детей и родителей в конкурсах и проектах, направленных на реализацию социально - значимых инициатив | ### Недостаточно развитая система взаимодействия с учреждениями образования для внедрения сетевых форм реализации образовательных и дополнительных программ дошкольного образования | ### Взаимодействие ДОУ с различными социальными институтами для качественной реализации плана развития и основной образовательной программы ДОУ | ### Без должного развития необходимой нормативной базы система социальных связей не даст ожидаемых результатов в образовательной деятельности |
| ### Инновационная репутация образовательной организации в системе образования | ### Наличие опыта инновационной работы в образовательной деятельности ДОУ, педагогов | ### Отсутствие долгосрочной стратегии инновационного развития всего образовательного учреждения | ### Поддержка инновационной работы со стороны муниципальной системы образования предполагает разработку стратегии инновационного развития ДОУ | ### Мотивация к инновационной деятельности может быть снижена из-за отсутствия соответствующей материально-технической базы |
| ### Система управления образовательной организацией | ### Действует квалифицированная управленческая команда, обеспечивающая стабильную результативность работы ДОУ | ### Недостаточная готовность и включенность родителей в управление ДОУ | ### Повышение эффективности управления ОУ в условиях реализации Программы развития до 2025 года предполагает внедрение электронных систем управления и электронного документооборота | Неразвитость системы делегирования полномочий в педагогическом коллективе может привести к перегрузке членов управленческой команды |

  - Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района

| ### № п.п | ### Формулировки преимуществ и проблем в развитии ДОУ | ### Оценка степени их важности для развития ДОУ (баллы 0-5) | ### Оценка их использования и решения силами самого ДОУ (баллы 0-5) | ### Рейтинг последовательности их решения и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### а) преимущества: ### - тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и воспитанника, где главной ценностью выступает индивидуальный успех ребенка; ### - современная инфраструктура образовательной среды, способная обеспечить реализацию индивидуального маршрута обучения воспитанника; ### - высокая эффективность ДОУ в работе с молодыми педагогами с использованием системы наставничества. | ### 4 ### 5 ### 4 | ### 4 ### 3 ### 4 | ### 2 ### 1 ### 3 |
| ### 2 | ### б) проблемы: ### - бережное отношение родителей к ребенку, стремление оградить его от излишней педагогической деятельности ограничить его обучение рамками комфортной образовательной среды ДОУ; ### - стремление ДОУ решать все задачи своими силами затрудняет развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, может привести к сужению образовательного пространства; ### - ограничения в организации инновационной деятельности, направленной на решение внутренних проблем образовательного учреждения. | ### 4 ### 3 ### 5 | ### 4 ### 2 ### 4 | ### 2 ### 3 ### 1 |

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ

МБДОУ Д/С «ЖУРАВЛИК» ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  ДО 2025 ГОДА

| ### Целевой показатель (основной) | ### Целевой показатель (внутридетсадовский) |  |  | ### Мероприятие |  |  | ### Срок реализации |  |  |  | ### Ответственный |  |  | ### Планируемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Проект 1 «Современный детский сад» в рамках районного проекта «Современная школа» 1. Повышение конкурентоспособности ДОО, посредством обновления содержания образовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), работодателей и представителей общественных объединений) в развитие дошкольного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Доля образовательных учреждений города Зернограда и Зерноградского района, в которых обновлено содержание и методы обучения | ### Количество договоров, заключенных с социальными партнерами ДОУ |  |  | ### Разработка нормативно – правовой базы социального партнерства ### Заключение договоров с социальными партнерами |  |  | ### 2020-2024 |  |  |  | ### Заведующий |  |  | ### Количество договоров: 2020 - 2 2021 - 3 2022 -4 2023 - 5 2024 - 6 |  |  |
|  | ### Количество рабочих программ воспитателей и специалистов |  |  | ### Обновление содержания образовательной программы ДОО за счет вариативного компонента |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Количество обновленных рабочих программ: 2020 - 6 2021 - 7 2022 - 8 2023 - 9 2024 - 10 |  |  |
|  | ### Количество используемых инструментов по оценке качества образования на основе международных исследований |  |  | ### Совершенствование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в соответствии с критериями международных исследований ### Обучение педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в соответствии с требованиями международных исследований |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Количество используемых инструментов: 2020 - 1 2021 – 2 2022 - 3 2023 – 4 2024 – 5 |  |  |
|  | ### Модернизация материально-технической базы и информационных ресурсов ДОУ |  |  | ### Закупка современного оборудования для модернизации материально-технической базы и развивающей среды ДОУ |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий |  |  | ### Финансирование, направленное на модернизацию материально- технической базы и информационные ресурсы ДОУ (%): 2020 – 10% 2021 – 20% 2022 – 25% 2023 – 30% 2024 - 35% |  |  |
|  | ### Доступность качественного образования |  |  | ### Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном движении |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Доля детей с ОВЗ участвующих в конкурсах (% от общего числа детей с ОВЗ посещающих ДОО) 2020 - 10 2021 - 15 2022 - 20 2023 - 25 2024 – 30 |  |  |
| ### Целевой показатель (основной) | ### Целевой показатель (внутридетсадовский) |  |  | ### Мероприятие |  |  | ### Срок реализации |  |  |  | ### Ответственный |  |  | ### Планируемый результат |  |  |
| ### Проект 2 «Успех каждого ребенка» ### 2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием | ### Рост доли дошкольников, включенных в дополнительное образование в условиях ДОУ |  |  | ### Расширение предлагаемых услуг дополнительного образования за счет привлечения педагогических кадров. |  |  | ### 2020 - 2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Доля дошкольников, посещающих дополнительное образование в условиях ДОУ (% от общей численности детей ДОУ) 2020 - 50 2021 - 55 2022 -60 2023 - 65 2024 - 75 |  |  |
|  | ### Количество договоров, заключённых с социальными партнерами |  |  | ### Заключение договоров с социальными партнерами. (МБОУ ДОД «Ермак», ### Гуляй – Борисовским СДК, МБОУ Гуляй – Борисовской СОШ и др. |  |  | ### 2020 - 2024 |  |  |  | ### Заведующий |  |  | 2020 - 3 2021 – 4 2022 - 5 2023 - 6 2024 - 7 |  |  |
|  | ### Доля воспитанников участвующих в конкурсном движении |  |  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов в конкурсном движении и дополнительном образовании с использованием педагогических технологий |  |  | ### 2020 - 2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Доля воспитанников (% от общей численности детей ДОУ): 2020 – 25 2021 - 30 2022 - 35 2023 - 40 2024 - 45 |  |  |
|  | ### Доля родителей, участвующих в мероприятиях |  |  | Разработка сборника мероприятий с родителями, направленного на профориентацию дошкольников |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Доля родителей (% от общей численности законных представителей воспитанников ДОУ): 2020 - 30 2021 - 35 2022 -40 2023 - 45 2024 - 50 |  |  |
| ### Целевой показатель (основной) | ### Целевой показатель (внутридетсадовский) |  |  | ### Мероприятие |  |  | ### Срок реализации |  |  |  | ### Ответственный |  |  | ### Планируемый результат |  |  |
| Проект 3 «Цифровая образовательная среда» ### 3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры ДОУ путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовность ДОУ к включению в целевую модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ### Соответствие материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в ДОУ |  |  | ### Модернизация материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в ДОУ |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий |  |  | ### Готовность материально- технической базы ДОУ (%): 2020 - 30 2021 - 40 2022 -50 2023 - 55 2024 - 60 |  |  |
| ### Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. | ### Доля педагогических работников прошедших повышение квалификации и готовых к использованию возможностей цифровой образовательной среды в образовательной деятельности |  |  | ### Целевая подготовка педагогов ДОУ к использованию возможностей цифровой образовательной среды в образовательной деятельности. Корректировка критериев оценки качества работы педагогических работников в части использования возможностей федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в образовательной деятельности |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий Заместитель заведующего ### Старший воспитатель |  |  | ### Доля педагогов ДОУ (% от общего числа педагогов ДОО): 2020 – 60 2021 – 70 2022 - 80 2023 – 90 2024 – 100 |  |  |
| ### Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных | ### Доля документов, включенных в «Электронный документооборот» |  |  | ### Создание электронной среды управленческой деятельности, обеспечивающей эффективный электронный документооборот |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Главный бухгалтер |  |  | ### Доля документов: 2020 – 60 % 2021 – 75% 2022 – 85% 2023 – 95 % 2024 – 100% |  |  |
| ### Доля обновленных рабочих программ в рамках цифрового формата | ### Доля обновленных рабочих программ ДОО, готовых к реализации в условиях внедрения модели цифровой образовательной среды |  |  | ### Обновление рабочих программ педагогов в условиях цифровой образовательной среды |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Количество обновленных рабочих программ воспитателей и специалистов: 2020 – 7 2021 - 8 2022 -10 2023 – 12 2024 - 13 |  |  |
| ### Доля участников информационного портала | ### Численность пользователей информационного портала |  |  | ### Создание информационного портала «Электронная газета» с рубриками для родителей (законных представителей). |  |  | ### 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Доля участников (% от общей численности родителей, (законных представителей) обучающихся ДОУ: 2020 – 15 2021 – 20 2022 - 30 2023 – 40 2024 - 60 |  |  |
| ### Целевой показатель (основной) | ### Целевой показатель (внутридетсадовский) |  |  | ### Мероприятие |  |  | ### Срок реализации |  |  |  | ### Ответственный |  |  | ### Планируемый результат |  |  |
| Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей» ### 4. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Количество услуг педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Численность специалистов служб, оказывающих услуги психолого-педагогической и консультативной помощи Количество служб, привлеченных ДОУ для оказания услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям ### Количество структурных единиц ДОУ, оказывающих услуги психолого – педагогической и консультативной помощи родителям |  |  | 1. Разработка, апробация и реализация программы семейного роста, повышения компетентности семей в вопросах образования и воспитания для эффективного выполнения роли участника образовательных отношений, как эффективный ресурс развития семьи. 2. Разработка методических рекомендаций профессионального развития педагога по проектированию и организации педагогического взаимодействия с семьёй. 3. Создание модели проектирования совместной воспитательно -образовательной деятельности с воспитанниками по формированию и развитию их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно -нравственными и социокультурными ценностями. 4. Заключение договоров на оказание услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям с социальными партнерами (РПМПК, МБОУ Гуляй – Борисовская СОШ и др. ) 5 Функционирование консультационного центра на базе ДОУ. 6. Создание информационно-образовательного интернет пространства «Ответственный родитель» (сайт) для трансляции опыта педагог-семья-социум через реализацию психолого-педагогических практик, методической и консультативной помощи родителям детей и заполнение его разделов. |  |  |  | ### 2020 -2024 |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Количество программ: 1 ### Численность специалистов: 3 ### Количество служб: 2 ### Создание портала ДОУ - 2023 год. |  |  |
| ### Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической, консультативной помощи, от общего числа, обратившихся за получением услуги | Количество родителей, охваченных системой оказания услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям ### Удовлетворенность родителей качеством услуг психолого – педагогической и консультативной помощи родителям |  |  | ### Ежегодное анкетирование родителей по оценке их удовлетворенности качеством услуг |  |  |  | ### 2020 -2024 |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Количество родителей от общего числа законных представителей: 2020 - 60% 2021 - 65% 2022 -70% 2023 - 75% 2024 - 85% |  |  |
| ### Целевой показатель (основной) | ### Целевой показатель (внутридетсадовский) |  |  | ### Мероприятие |  |  |  | ### Срок реализации |  |  | ### Ответственный |  |  | ### Планируемый результат |  |  |
| Проект 5 «Педагог будущего» ### 5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Доля педагогов, готовых к участию в новой модели аттестации педагогических кадров. Доля педагогов, реализующих индивидуальный план профессионального роста по персонифицированным программам ДПО с целью устранения профессиональных дефицитов. Доля педагогов, реализующих возможности федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников |  |  | Развитие системы методической работы в ДОУ, обеспечивающей диагностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого качества образования Разработка нормативной базы по индивидуальному плану профессионального развития педагога Создание условий для прохождения профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогическими работниками. ### Внесение изменений в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций. |  |  | ### 2020 - 2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Доля педагогических работников: 2020 - 20% 2021 - 25% 2022 -30% 2023 - 40% 2024 - 50% |  |  |
| Доля педагогов, взаимодействующих с центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центром оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Доля педагогических работников, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства использованием возможностей федерального портала открытого онлайн повышения квалификации Доля педагогических работников, повышающих квалификацию на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  |  | Внедрения нового профессионального стандарта педагог для развития системы корпоративного обучения педагогов с использованием наставничества Разработка учебно-методического обеспечения работы наставника с молодыми педагогами Обеспечить обязательное вовлечение педагогов в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в ДОУ. Обеспечение возможности не менее 5 % педагогических работников ДОУ повысить уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. Формирование банка кадрового резерва для развития ДОУ |  |  | ### 2020 -2024 2020 -2024 |  |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель ### Заведующий ### Старший воспитатель |  |  | ### Доля педагогических работников: 2020 - 10% 2021 - 20% 2022 -30% 2023 - 40% 2024 - 50% Доля педагогических работников: 2020 - 0% 2021 - 2% 2022 -3% 2023 - 4% 2024 - 10% |  |  |
| ### Целевой показатель (основной) | ### Целевой показатель (внутридетсадовский) |  |  | ### Мероприятие |  |  | ### Срок реализации |  |  |  | ### Ответственный |  |  | ### Планируемый результат |  |  |
| ### Проект 6 «Социальная активность» ### 6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей обучающихся ДОУ в формате общественных инициатив и проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций дошкольного образования |  |  | Вовлечение воспитанников в общественную деятельность на базе ДОУ |  |  | Развитие деятельности детских общественных объединений в ДОУ: «Юные пожарные», ЮПИД, «Активные казачата», «Добрые дела», «Эколята – юные защитники природы» и др. |  |  |  | ### 2020 -2024 |  |  | ### Заведующий ### Старший воспитатель |  | ### Количество общественных объединений: 2020 - 1 2021 - 2 2022 - 3 2023 - 4 2024 - 5 |  |
| Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность |  | Численность детей, принимающих участие в волонтерских акциях |  |  | Создание плана-графика волонтерского движения в ДОУ. Обеспечить подготовку специалиста по работе в сфере добровольчества и технологий работы с юными волонтерами на базе ДОУ в целях поддержки добровольчества (волонтерства). |  |  |  | 2020 -2024 |  |  | ### Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | Доля воспитанников ДОУ: 2020 - 10% 2021 - 20% 2022 - 25% 2023 - 30% 2024 - 35% |
| Доля воспитанников, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность |  | Доля воспитанников, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, с привлечением социальных образовательных институтов |  |  | Создание условий и необходимой педагогической поддержки участию детей в конкурсных движениях в любой форме |  |  |  | 2020 -2024 |  |  | ### Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | Доля воспитанников ДОУ: 2020 - 0% 2021 - 2% 2022 - 5% 2023 - 7% 2024 - 9% |

6. ПРОЕКТЫ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА «ЖУРАВЛИК» ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ  СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ – МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

| ПРОЕКТЫ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 1 «Персонализация траектории развития ребенка» Модель индивидуальных траекторий успешности воспитанников в «пространстве возможностей», направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого ребёнка для определения расположенности к будущей профессии. (Участники) |  |  |  |  |  |
| Проект 2 «Образовательные цифровые ресурсы» Модель цифровой образовательной среды в ДОУ педагогических практик для всех участников образовательных отношений с целью повышения повышения качества образования, в том числе, для одаренных учащихся и учащихся с проблемами в обучении. (Последователи) |  |  |  |  |  |
| Проект 3 «Территория ответственного родительства» Создание очной и дистантной системы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся в ДОУ. (Участники) |  |  |  |  |  |

### 7. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

### Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет рабочая группа и педагогический совет ДОУ в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников ДОУ и заседании совета родителей в марте, публикуются на сайте ДОУ как часть публичного доклада в апреле. По результатам мониторинга программы готовится пресс-релиз для районных СМИ.

### При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом заведующего МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района.

### 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

### Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые районные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования:

| ### № п.п. | ### Объект финансирования | ### 2020 |  |  | ### 2021 |  |  | ### 2022 |  |  | ### 2023 |  |  | ### 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### ГЗ | ### ИПДД | ### Итого | ### ГЗ | ### ИПДД | ### Итого | ### ГЗ | ### ИПДД | ### Итого | ### ГЗ | ### ИПДД | ### Итого | ### ГЗ | ### ИПДД | ### Итого |
| ### 1. | ### Реализация основной образовательной программы ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |